## Slide 1: Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025
Centralt Samverkansorgan 2022-03-01

## Slide 2: Skånes gemensamma målbild och handlingsplan avseende god och nära vård vilar på tre ben;
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region Skåne och de skånska kommunerna
den nationella överenskommelsen för god och nära vård
delar av Region Skånes arbete med nära vård inom Framtidens hälsosystem, där arbete sker gemensamt mellan region och kommuner.
https://xn--vrdsamverkanskne-dobn.se/2021/10/05/malbild/

## Slide 3: Handlingsplanen vilar på;
Jämlik vård, trygghet och kontinuitet
Tillgänglighet och kvalitet
God samverkan och gemensam helhetssyn
Revideras årligen

## Slide 4: Övergripande mål: MÖT PERSONEN DÄR DEN ÄR
Att möta personen där den är innebär att se till individens behov av hälsofrämjande och förebyggande insatser, av vård och omsorg samt att främja personens delaktighet och medskapande.
Denna aktivitets-och tidplan är en bilaga till målbild och handlingsplan God och nära vård . Den gemensamma planen ska möta såväl fysiska som psykiska behov och innefatta ett hälsofrämjande perspektiv.

## Slide 5: Medlemmar i gruppen
Josef Johansson, Mellersta
Eva Gustafsson, Sydost
Catharina Byström, Sydväst
Emma Borgstrand, Nordväst
Lina Bengtsson, Nordost
Elina Opasiak, Malmö
Marie Borgand, primärvården
Eva-Lena Brönmark, psykiatrin
Katharina Borgström, SUS/ sjukhusen
Louise Roberts, Region Skåne
Emelie Sundén, Skånes kommuner, redaktör
Greger Linander, Region Skåne, redaktör

## Slide 6: Stegvis utveckling
1. Genomförande av hälso- och sjukvårdsavtalet och lagstadgad samverkan för att uppnå en jämlik grundnivå i hela Skåne. Utvecklingen ska gå i takt, framför allt delregionalt och lokalt. Genomförandet innebär ingen förflyttning av gränssnitt.​ ​
2. Samverkanssatsningar som redan finns på något ställe i Skåne kan gemensamt utvärderas för lärande, utveckling och spridning. Detta kan ske övergripande i Skåne eller i delregionala och/ eller lokala projekt och piloter inom ramen för Vårdsamverkan Skåne. Delregionerna har kommit olika långt och måste få driva utvecklingen framåt utifrån sina olika förutsättningar.​ ​
3. Helt nya satsningar i samverkan där samverkan går längre än tidigare avtalade gränssnitt. Denna typ av satsningar kräver en samsyn mellan huvudmännen och ska förankras i Vårdsamverkan Skåne. Vid behov ska politiska beslut fattas.

## Slide 7: Aktivitetsplan till Målbild och handlingsplan God och nära vård
Personcentrerat arbets-och förhållningssätt Patientkontrakt/SIP, teambaserad vårdform, jämlik läkarmedverkan och insatser för tidvis sviktande
Förebyggande och hälsofrämjande insatser Samverkan ”Hälsa” och utveckling av arbetssätt för personer i riskgrupper
Kompetenssamverkan Stödfunktioner och Kompetensplattform
Gemensamma digitala lösningar E-hälsostrategi och handlingsplan
Barn och ungas hälsa Växa tryggt, Tidiga och samordnade insatser (TSI), ”en väg in” för psykisk ohälsa
Rehabilitering Samordnat arbete kring rehabilitering, hjälpmedel och habilitering

## Slide 8: 1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt a) Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP
Aktivitet - Genomföra gemensamma utbildningsinsatser för att öka SIP-kvaliteten inom ramen för arbetet inom Förvaltningsgruppen av regelverk för SVU och SIP. - Förbättra möjligheten till uppföljning avseende hantering av SIP respektive SVU genom att ta fram underlag och variabler som är viktiga för att upptäcka avvikelser i förhållande till regelverk. - Genomföra gemensamma utbildningsinsatser för att utveckla personcentreringen i verksamheterna.
Tidplan - Utbildningsinsatser genomförs fortlöpande fr o m hösten 2022 - De skånska uppföljningsmodulen, som kopplas till SIP- respektive SVU-processerna, ska vara framtagen och i drift vid utgången av 2025

## Slide 9: 1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt b) Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka
Aktiviteter - Befintliga kriterier för inskrivning i mobilt vårdteam upphör och ersätts med ett förtydligande om att grunden för de mobila vårdteamen är patienter som är inskrivna, eller i behov av inskrivning, i kommunal hälso- och sjukvård. - Vid tillfällig akut försämring där kommunen bedömer att det finns behov av en utökad SoL-insats ska läkarbedömning på primärvårdsnivå genomföras snarast. Riktlinjer bör tas fram på lokal samverkansnivå mellan kommun och Region Skåne. - Aktiviteter ska initieras både på delregional och central nivå så att de medarbetare som ska arbeta med målgrupperna får möjlighet att delta i gemensamma utbildningsaktiviteter, ta del av goda exempel och utveckla relationer genom olika nätverk. - Fortsatt arbete utifrån genomförd punktmätning avseende fast läkarkontakt med komplettering avseende ordinärt boende samt data gällande återinläggningar, direktinläggningar och undvikbar slutenvård.
Tidplan
Teambaserat arbetssätt ska vid utgången av år 2025 vara implementerat fullt ut i samtliga delar av Skåne.

## Slide 10: 1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt c) Etablera en jämlika läkarmedverkan på primärvårdsnivå för den kommunala hälso-och sjukvården
Aktivitet - Ett förslag på nytt avtal för läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård tas fram i samverkan, som är mer anpassat till HS-avtalet och den inriktning som där anges samt de behov av läkarmedverkan som råder idag och i framtiden. - Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska integreras i utvecklingen. - Säkerställa läkarmedverkan på primärvårdsnivå för den kommunala hälso-och sjukvården avseende sjukvårdande insatser.
Tidplan - Förslag till nytt ramavtal för läkarstöd ska vara framtaget Q2 2022. - Förankring och förberedelser inför implementering Q3 2022. - Nytt ramavtal börjar gälla 2023-01-01.

## Slide 11: 1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt d) Utveckling av insatser för tidvis sviktande
Aktivitet - Utveckling, via en förstudie, av gemensamt arbetssätt och beslutsstöd för att identifiera och följa hälsotillståndet hos personer i riskgrupper. - Besluta om ett riskprofileringsinstrument inklusive IT-stöd för säker kommunikation mellan vårdgivare – från kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst, ambulans, akutmottagningar och andra specialistmottagningar till listad vårdcentral.
Tidplan
Förstudie startar hösten 2022

## Slide 12: 2. Förebyggande och hälsofrämjande insatser a) Förebyggande och hälsofrämjande insatser
Aktivitet - Inom ramen för Vårdsamverkan Skåne etableras en samverkanstruktur för ”Hälsa” - Ta fram en aktivitets- och tidplan för hälsoarbetet - Implementera strukturerade riskbedömningar och uppföljningar avseende fallprevention
Tidplan - Regional samverkansgrupp ”Hälsa” finns etablerad 2022-06-01 - Aktivitets- och tidplan ”Hälsa” framtagen och beslutad 2022-12-31

## Slide 13: 2. Förebyggande och hälsofrämjande insatser b) Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper
Aktivitet - Fastställande av inklusionskriterier för att definiera målgruppen - Utveckling av gemensamt arbetssätt och beslutsstöd för att identifiera och följa hälsotillståndet hos personer i riskgrupp. Framtagande av rutiner och proaktiva arbetssätt.
Tidplan Inklusionskriterier framtagna 2022-12-31. Underlag för gemensamt proaktivt arbetssätt, beslutsstöd och rutiner framtaget och beslutat 2022-12-31

## Slide 14: 3. Kompetenssamverkan a) Stödfunktioner för den Nära vården (nytt)
Den Nära vården bör fungera som en effektiv helhet där respektive vårdnivå ska kunna möta behoven så tidigt och så nära personen som möjligt. Detta kräver att en stödfunktion byggs upp där det mellan vårdnivåerna finns en tydligare dialog och där parterna kan bidra för att hjälpa varandra. Vissa väl fungerande stödfunktioner finns redan uppbyggda mellan parterna och fler bör utvecklas och tillgången ska vara likvärdig i hela Skåne. Exempel på existerande stödfunktioner är vårdhygien och sårvårdsbehandling.
Aktivitet - Inventera behov av stödfunktioner på primärvårdsnivå (kommun och vårdcentral) från specialistnivå för att skapa förutsättningar för realisering av omställning till Nära vård. - Ta fram förslag på vilka stödfunktioner som ska byggas upp mellan parterna.
Tidplan - Arbetsgrupp för inventeringen av stödfunktioner startas upp Q3 2022 - Förslag på prioriterade stödfunktioner att bygga upp klart Q1 2023

## Slide 15: 3. Kompetenssamverkan b) Kompetensplattform
Aktivitet
Ett uppdrag tas fram för att utreda förutsättningarna att bilda en plattform för kompetenssamverkan.
I uppdraget ingår att värdera möjligheten att låta plattformen ersätta delar av nuvarande system för råd, stöd och fortbildning. Plattformen ska kopplas samman med befintliga strukturer för kunskapsstyrning där sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd ingår.
Tidplan - Förslag till uppdrag klart 2022-09-01 - Förslag till en gemensam plattform för kompetenssamverkan klart 2022-12-31 - Arbetet inom plattformen startas upp under våren 2023

## Slide 16: 4. Gemensamma digitala lösningar
Aktiviteter - Säkerställa genomförande av de aktiviteter som är planerade för de sex respektive utvecklingsområdena i handlingsplanen.
- Årligen ta fram och uppdatera samt följa upp handlingsplan och budget.
Det kommande verksamhetsårets handlingsplan och budget skall föreläggas huvudmännen senast sex (6) månader före verksamhetsårets början. Huvudmännen ska behandla och fastställa föreliggande handlingsplan och budget skyndsamt, dock senast före november månads utgång, året före verksamhetsåret.
Tidplan - Handlingsplanen ska gå till beslut under Q1 2022 - Strategi och handlingsplan ska gå ut till huvudmännen för ställningstagande Q1/Q2 2022 - Handlingsplan och budget revideras årligen.

## Slide 17: 5. Barn och ungas hälsa a) Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan
Aktivitet - Ta del av den utvärdering som Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning genomför. - Initiera diskussion inför fortsatt arbete utifrån utredningens resultat hos respektive huvudmän. - Inkludering av fler kommuner och verksamheter om modellen ska implementeras i ordinarie drift.
Tidplan
Utvärdering av projektet ska vara klar januari/februari 2022. Beroende på utfall av utvärderingen tas beslut om nästa steg. Är utfallet positivt bör en uppstartsprocess med gemensam grundutbildning inledas i januari 2023.

## Slide 18: 5. Barn och ungas hälsa b) Tidiga och samordnade insatser (TSI-Skåne)
Aktiviteter - Inkludering av fler kommuner och regionala verksamheter. - Fortsätta med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och regionala verksamheter. - Arbetet med TSI går in i den nya strukturen Regional Samverkansgrupp Hälsa
Tidplan
- Nationella utvecklingsprojektet planeras att avslutas juni 2023.
- Nationella utvärderingen klar juni 2023.
- Inkludering av fler kommuner och verksamheter pågår kontinuerligt.

## Slide 19: 5. Barn och ungas hälsa c) Tydliggöra vägar in för barn och ungdomar när det gäller psykisk ohälsa, där insatserna behöver koordineras och riktas efter behov.
Aktivitet
- Utredningarbete i samverkan
- Projektledningen bör bjudas in till tjänstemannaberedningen för gemensam dialog.
Tidplan
- Utredningen ska presenteras i hälso och sjukvårdsnämnden i oktober 2022.
- Dialog med tjänstemannaberedningen våren 2022.

## Slide 20: 6) Rehabilitering
Aktiviteter För att möta behovet av en mera gemensam utveckling har det inrättats tre samverkansgrupper;
- Regional samverkansgrupp Rehabilitering
Översyn av hanteringen av intyg
Översyn av hela rehabiliteringsprocessen i syfte att erbjuda en jämlik och kostnadseffektiv rehabilitering.
- Regional samverkansgrupp Habilitering
Revidering av Överenskommelsen om habilitering i Skåne.
- Regional samverkansgrupp Hjälpmedel – ersätter nuvarande Samrådsgrupp inom hjälpmedel
Hantering hjälpmedel i samband med planerade operationer
Överköp av hjälpmedel i samband med brukarens 20-årsdag
Fortsatt arbete utifrån framtagen aktivitetsplan för 2022
Tidplan Samtliga grupper ska etableras och vara igång 2022-06-01